## 御見積依頼事項
■次期NBSへのデータ移行に関する依頼事項
| 【背景】 | 現在御社とともにNACCSセンター様にご提供しているNBSについては、
2025年9月末までのご利用のご契約となっております。
次期のNBSについては、クラウドサービスでNBSをご利用になられたい
というお客様のご要望のもと、Salesforce＋AWS（Amazon Connect）の構成で
現在設計・構築を進めております。（弊社（小山所属の部署とは別の部署）にて対応中）
2025年3月から6月にかけて、現行NBSアプリからデータ移行を実施してまいります。
この作業に際し、現行NBSからのデータ抽出をCAICAテクノロジーズ様にご協力頂きたく
本ご相談をさせて頂きました。
| 【依頼事項】 | ①現行NBSからのデータ抽出
・詳細は「移行対象データ」「抽出タイミング」「問合せ内容詳細」「問合せ対応状況」
「問合せと解決策の関連付け」「解決策」「（補足）内容」シートをご参照ください。
⇒抽出に使用するSQLについては、事前に開発環境で試験をお願いいたします。
※意図したデータを抽出できていることの確認。
②以下の件数調査
・「問合せ対応状況」テーブルデータが1日におおよそ何件作成・更新されるか大まかな傾向をつかみたい為、参考となる件数情報をご提示ください。
・実施タイミングは「抽出タイミング」シートのNo.1～5に記載の「サンプルデータ確認」の時にお願いいたします。
・問合せ対応状況テーブルの「作成日」「更新日」でそれぞれ、いくつかの日付（ある週の月、水、土、日の4日分など）を指定し、
該当する件数を調査頂きたいです。
| 【作業前提】 | ・データ抽出に際し、現行NBSの停止は不要と理解しております。認識齟齬ございましたら教えてください。
・作業所要時間にもよりますが、作業は平日19時以降～22時の間で想定しております。
もし作業時間が3時間以上かかるようでしたら、お客様と調整して18時または17時からの開始を調整いたします。
※業務影響ないことが前提となります。
・作業場所は品川DCとなります。
・小山とお客様が現地に立ち会う予定です。
・抽出データは、弊社準備のUSBメモリに格納してください。そのまま現地にいらっしゃるお客様にお渡しします。
| 【お見積提示希望日】 | 2025年1月23日（木）AMまで
| 【ご相談事項】 | 現在、ご対応頂いております保守のご契約において、月40時間までの作業時間内で
本番環境での作業を含めた技術的支援サポート作業や小規模改修作業をご対応頂く
お願いをさせて頂いております。
今回ご依頼させて頂く内容について、各月、40時間で収まる対応については保守の中でご対応を頂きたく、
これに収まらない工数について、別途ご契約とさせていただきたく存じます。
申し訳ございませんが、こちらの条件でお見積りをご提示頂けますと幸いです。
以上

## 移行対象データ
■抽出対象データ
No | データ名 | ファイル名 | 抽出元 | 移行先 | 抽出依頼先 | ファイルフォーマット | 補足
1 | 企業情報 | exp_kigyou.csv | NSS | 取引先 | NACCS様 | 「CSVフォーマット想定」シートに従う | TSVからCSVへの変換して提供いただく必要あり
2 | 事業所情報 | exp_jigyousyo.csv | NSS | 取引先 | NACCS様 | 「CSVフォーマット想定」シートに従う
3 | ユーザー情報 | exp_riyousya.csv |  | ユーザー | NACCS様
4 | 問合せ内容詳細 | 問合せ内容詳細.csv | NBS | 問合せ | CAICAテクノロジーズ様 | 「CSVフォーマット想定」シートに従う | 「問合せ内容詳細」シートのB列の項目名ですべての値を出力する
5 | 問合せ対応状況 | 問合せ対応状況.csv | NBS | Todo | CAICAテクノロジーズ様 | 「CSVフォーマット想定」シートに従う | 「問合せ対応状況」シートのB列の項目名ですべての値を出力する
6 | 問合せと解決策の関連付け | 問合せと解決策の関連付け.csv | NBS | 問合せ | CAICAテクノロジーズ様 | 「CSVフォーマット想定」シートに従う | 「問合せと解決策の関連付け」シートのD列の項目名ですべての値を出力する
7 | 解決策 | 解決策.csv | NBS | 解決策 | CAICAテクノロジーズ様 | 「CSVフォーマット想定」シートに従う | 「解決策」シートのB列の項目名ですべての値を出力する
8 | 問合せ添付ファイルデータ | 紐づけデータ.csv | NBS | ファイル | CAICAテクノロジーズ様 | 「CSVフォーマット想定」シートに従う | ※WordやPDF等の添付ファイル自体を指す
9 | zフォルダファイル一覧 |  | NBS | ファイル | NACCS様
10 | zフォルダファイルデータ |  | NBS | ファイル | NACCS様 |  | ※WordやPDF等の添付ファイル自体を指す
11 | zフォルダ一覧 |  | NBS | フォルダ | NACCS様

## CSVフォーマット想定
# | 観点 | フォーマット前提 | 備考
1 | デリミタ（区切り文字） | カンマ
2 | CSVファイルの文字コード | ファイルエディターにて、UTF-8からSJISに変更 ※2/3のご連絡からデータ抽出時の文字コード指定不可 【2025/3/10 追記】 移行データを抽出する作業端末（品川DCのNBS保守端末）にはテキストエディタがインストールされていない為、メモ帳で実施可能な範囲で文字コードの変換を試みることで次期チームとも合意。 2025/3/4（火）のサンプルデータ抽出時、データ容量が大きくメモ帳で開くことができなかった為、UTF-8のままでお渡しさせて頂くことで次期チームPM（高倉さん）ご了承済み。 | CAICAテクノロジーズ様で実施か、Com（TX）で実施かは調整
3 | TSV→CSV変換時の文字コード | 確認中
4 | 改行コード | ・行末の改行：CRLF ・セル内改行：CRLF
5 | 囲み文字 | カンマ・改行・ダブルクォートのいずれかが含まれる場合、ダブルクォート。上記以外の場合、囲み文字なし
6 | データの値としてダブルクォートが含まれる場合 | ダブルクォート2個（""）に変換される
7 | \（バックスラッシュ）の扱い | データの値として扱われる （カンマ・改行・ダブルクォートのエスケープ文字として使用しない）
8 | CSVファイルの終端 | 改行コードが含まれる
9 | ヘッダーの形式 | ・先頭の1行に出力される ・半角スペース等の空白が含まれないこと
10 | ヘッダーの項目名 | 「現行NBS抽出データ整理_20250115.xlsx」の各シート「項目名」列＝B列に合わせる。"(作成者)"や"(更新日)"の括弧は除去する
11 | 問合せ内容詳細の「受付日時」「完了日時」 | yyyy/MM/dd hh:mm形式で抽出 ※2/3受領サンプルデータは"2017-06-25 00:00:00.000" | サンプルデータを想定 変更可能かは確認
12 | 問合せ対応状況の「対応日時」 | yyyy/MM/dd hh:mm形式で抽出 ※2/3受領サンプルデータはyyyy/MM/dd形式 | サンプルデータを想定 変更可能かは確認
13 | 解決策の「作成日」「更新年月日」 | yyyyMMdd形式で抽出 ※2/3受領サンプルデータはyyyy/MM/dd形式 | サンプルデータを想定 変更可能かは確認
14 | データの値がNULLの場合 | ・問合せ内容詳細、問合せ対応状況、解決策はブランク ・「問合せと解決策の関連付け」は文字列"NULL"を出力 | サンプルデータを想定
以上

## 抽出タイミング
■抽出タイミング
# | タイミング | 日付 | 対象データ | 条件 | 備考 | ステータス
1 | サンプルデータ確認 | 3月のいずれかの日付 | 問合せ内容詳細 | サンプルデータとして提供可能な件数 |  | 2025/3/4（火） 実施済み
2 |  |  | 問合せ対応状況 | サンプルデータとして提供可能な件数
3 |  |  | 問合せと解決策の関連付け | サンプルデータとして提供可能な件数
4 |  |  | 解決策 | サンプルデータとして提供可能な件数
5 |  |  | 問合せ添付ファイルデータ | サンプルデータとして提供可能な件数
6 | 移行リハ （事前移行分） | データ抽出リハ(事前移行)： 現行チーム（CAICAテクノロジーズさん） 2025/4/17(木) 19:00~22:00 （開始時刻は所要時間に応じて前後） ＜参考＞ データ取込み(事前移行)：次期チーム 2025/4/18(金)~2025/4/24(木) 日中帯 | 問合せ内容詳細 | 問合せの「完了日時」＝2017/10/1 0:00以降のデータ全件 【2025/3/10 追加希望→2025/4/3依頼更新】 1）期間を下記の4つの期間に区切ってファイルを分けて出力していただけますでしょうか。 ※データ容量が多く、次期チームがExcelでファイルが開けなかった為。 ①2017/10/1 0:00:00～2019/9/30 23:59:59 ②2019/10/1 0:00:00～2021/9/30 23:59:59 ③2021/10/1 0:00:00～2023/9/30 23:59:59 ④2023/10/1 0:00:00～取得日 2）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく対応状況の論理削除有無は考慮しない。
7 |  |  | 問合せ対応状況 | 問合せの「完了日時」＝2017/10/1 0:00以降のデータ全件 【2025/3/10 追加希望→2025/4/3依頼更新】 1）期間を下記の4つの期間に区切ってファイルを分けて出力していただけますでしょうか。 ※データ容量が多く、次期チームがExcelでファイルが開けなかった為。 ①2017/10/1 0:00:00～2019/9/30 23:59:59 ②2019/10/1 0:00:00～2021/9/30 23:59:59 ③2021/10/1 0:00:00～2023/9/30 23:59:59 ④2023/10/1 0:00:00～取得日 2）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく問合せ内容詳細の論理削除有無は考慮しない。
8 |  |  | 問合せと解決策の関連付け | 全件 【2025/4/14 追加希望】 1）抽出ソート順をlog_id（親問合せ情報/問合せ情報ID）の昇順（小さい番号から出力）にしていただけますでしょうか。
9 |  |  | 解決策 | 全件
10 |  |  | 問合せ添付ファイルデータ | 問合せの「完了日時」＝2017/10/1 0:00以降のデータ全件
11 | 移行リハ （事前移行分）と併せて実施 |  | 問合せCSV | 問合せの「完了日時」＝2017/10/1 0:00までのデータ全件 | ・次期NBSへの移行対象外データとなるが、お客様（平井さま、土屋さま）からご要望を頂いている要件
12 |  |  | 問合せ添付ファイルデータ | 上記に紐づく問合せの添付ファイル | ・次期NBSへの移行対象外データとなるが、お客様（平井さま、土屋さま）からご要望を頂いている要件 【CAICAテクノロジーズさんへの確認事項】 お渡しする添付ファイルがそれぞれどの問合せに紐づくか把握されたい、とのご要望を頂いております。 問合せCSVに問合せ番号とそれに紐づく添付資料名が出力されますが、この添付資料名＝格納されている資料名と同じであり、このCSV情報を見ればわかる、ということでよろしいでしょうか？
13 | 移行リハ （当日移行分） | データ抽出リハ（当日)： 現行チーム（CAICAテクノロジーズさん） 2025/4/24(木)19:00~22:00 （開始時刻は所要時間に応じて前後） ＜参考＞ データ取込み(当日)：次期チーム 2025/4/25(金) | 問合せ内容詳細 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/3/10 追加希望】 1）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく対応状況の論理削除有無は考慮しない。
14 |  |  | 問合せ対応状況 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/3/10 追加希望】 1）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく問合せ内容詳細の論理削除有無は考慮しない。
15 |  |  | 問合せと解決策の関連付け | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/4/14 追加希望】 1）抽出ソート順をlog_id（親問合せ情報/問合せ情報ID）の昇順（小さい番号から出力）にしていただけますでしょうか。
16 |  |  | 解決策 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解
17 |  |  | 問合せ添付ファイルデータ | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新差分の抽出が可能か要確認 | 【CAICAテクノロジーズさんへの確認事項】 事前移行から当日までに追加・更新があったファイルのみを抽出することは可能でしょうか？ファイル名のアップロード日付で識別できると思っております。
18 | 事前移行 | データ抽出： 現行チーム（CAICAテクノロジーズさん） 2025/5/26(月）19:00~22:00 （開始時刻は所要時間に応じて前後） ＜参考＞ データ取込み：次期チーム 2025/5/27(火)~29(木) 日中帯 | 問合せ内容詳細 | 問合せの「完了日時」＝2017/10/1 0:00以降のデータ全件 【2025/3/10 追加希望→2025/4/3依頼更新】 1）期間を下記の4つの期間に区切ってファイルを分けて出力していただけますでしょうか。 ※データ容量が多く、次期チームがExcelでファイルが開けなかった為。 ①2017/10/1 0:00:00～2019/9/30 23:59:59 ②2019/10/1 0:00:00～2021/9/30 23:59:59 ③2021/10/1 0:00:00～2023/9/30 23:59:59 ④2023/10/1 0:00:00～取得日 2）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく対応状況の論理削除有無は考慮しない。
19 |  |  | 問合せ対応状況 | 問合せの「完了日時」＝2017/10/1 0:00以降のデータ全件 【2025/3/10 追加希望→2025/4/3依頼更新】 1）期間を下記の4つの期間に区切ってファイルを分けて出力していただけますでしょうか。 ※データ容量が多く、次期チームがExcelでファイルが開けなかった為。 ①2017/10/1 0:00:00～2019/9/30 23:59:59 ②2019/10/1 0:00:00～2021/9/30 23:59:59 ③2021/10/1 0:00:00～2023/9/30 23:59:59 ④2023/10/1 0:00:00～取得日 2）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく問合せ内容詳細の論理削除有無は考慮しない。
20 |  |  | 問合せと解決策の関連付け | 全件 【2025/4/14 追加希望】 1）抽出ソート順をlog_id（親問合せ情報/問合せ情報ID）の昇順（小さい番号から出力）にしていただけますでしょうか。
21 |  |  | 解決策 | 全件
22 |  |  | 問合せ添付ファイルデータ | 問合せの「完了日時」＝2017/10/1 0:00以降のデータ全件
23 | 当日移行 | 2025/5/31～6/1 深夜帯 ↓ データ抽出： 現行チーム（CAICAテクノロジーズさん） 2025/5/31(土) xx:xx ＜参考＞ データ取込み：次期チーム 6/1(日) xx:xx ★2025/5/31(土) xx:xxまでのデータを移行する旨、5/31中にデータ移行作業を完了させる場合は、その時刻が日中帯になる可能性ある旨をNACCS様に頭出し | 問合せ内容詳細 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/3/10 追加希望】 1）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく対応状況の論理削除有無は考慮しない。
24 |  |  | 問合せ対応状況 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/3/10 追加希望】 1）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく問合せ内容詳細の論理削除有無は考慮しない。
25 |  |  | 問合せと解決策の関連付け | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/4/14 追加希望】 1）抽出ソート順をlog_id（親問合せ情報/問合せ情報ID）の昇順（小さい番号から出力）にしていただけますでしょうか。
26 |  |  | 解決策 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解
27 |  |  | 問合せ添付ファイルデータ | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新差分の抽出が可能か要確認
28 | 当日移行 ※No.23～27の本番移行で問題があり、切り戻した場合のリトライ用 | 2025/6月のどこか 深夜帯 | 問合せ内容詳細 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/3/10 追加希望】 1）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく対応状況の論理削除有無は考慮しない。
29 |  |  | 問合せ対応状況 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/3/10 追加希望】 1）完了日がNULLのデータも出力をお願いいたします。 【2025/4/3 追加希望】 1）論理削除されている場合は抽出対象外としていただけますでしょうか。※紐づく問合せ内容詳細の論理削除有無は考慮しない。
30 |  |  | 問合せと解決策の関連付け | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解 【2025/4/14 追加希望】 1）抽出ソート順をlog_id（親問合せ情報/問合せ情報ID）の昇順（小さい番号から出力）にしていただけますでしょうか。
31 |  |  | 解決策 | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新日を利用して抽出が可能な理解
32 |  |  | 問合せ添付ファイルデータ | 事前移行～当日までに更新があったデータ ※更新差分の抽出が可能か要確認

## 20250304出力データに対する確認事項
■2025/3/4（火）出力頂いたデータに関する確認事項
【背景】
2025/3/4（火）に現行NBSから抽出した移行データサンプルについて、3/5～3/7にかけて
次期チームにてSalesforceへの取り込みを検証いたしました。
抽出したデータを確認頂いたところ、以下のとおり数レコードについて想定外データを含むものがございました。
該当するレコード全体を提供頂けるかはお客様とこれから調整になりますが、
想定される原因が現時点で調査可能かご確認頂けますと幸いです。
※顧客データになるため、該当のデータをそのまま共有してもらえない可能性もあります。
【事象】
・問合せ内容詳細csvの「業種別」カラムでおかしなデータ3レコード（下表No.1～3）
・問合せ内容詳細csvの「ステータス」カラムでおかしなデータ2レコード（下表No.4～5）
・問合せ内容詳細csvの「カテゴリ1」カラムでおかしなデータ1レコード（下表No.6）
※これらのデータが同一レコードなのか、それぞればらばらのレコードなのかは不明でした。
※該当のおかしなデータを見ると、英文のメールに関連していそうなのですが、前後のフィールドでカンマなどが入っていることによる影響と考えられませんでしょうか。
| No. | 出力csv | 項目 | 想定結果 | 要調査データ
| 1 | 問合せ内容詳細 | 業種別 | 業種別コードテーブルの値 | but thank you.Yuka Monma ----- Original Message -----Subject: Re: S04001_Naccs usage bill(2021/10/1～2021/10/31）Date: Wed
| 2 | 問合せ内容詳細 | 業種別 | 業種別コードテーブルの値 | we will make delinquency charges for you.We would appreciate your early remittance.We look forward to the opportunity of serving you again in the future.*Precise calculation method is specified in the article 11 of Service Provider Agreement.*You'll be soon informed the pass word to access the file in separate email.Yours sincerely
| 3 | 問合せ内容詳細 | 業種別 | 業種別コードテーブルの値 | ""今井 慎""<imaimk@nttdatacs.co.jp>
| 4 | 問合せ内容詳細 | ステータス | 対応中、依頼中、完了 いずれか | 12 Jan 2022 05:42:20 +0000From: Jackson Mok <jackson.mok@onesystem.com.hk>To: ""門間 有香 経理第1課""<yuka.monma@naccs.jp>
| 5 | 問合せ内容詳細 | ステータス | 対応中、依頼中、完了 いずれか | Yuka Monma
| 6 | 問合せ内容詳細 | カテゴリ1 | カテゴリ1テーブルの値 | 2021 10:13 AMTo: accounts@onesystem.com.hk <accounts@onesystem.com.hk>; Jackson Mok <jackson.mok@onesystem.com.hk>; Roy Yuen <roy.yuen@onesystem.com.hk>Cc: keiri1"" <keiri1

## 問合せ添付ファイルの移行方針
■問合せの添付ファイル移行方針
2025/3/10 追記
【方針】
2025/3/4（火）の移行データサンプルの抽出作業時、次期チームPM（高倉さん）とご相談し
下記方針で調整頂けるよう、調整を依頼中。
～～～～
①問合せの添付ファイルのお渡し方法（移行用）
・移行用としては、全て（2017年4月～）のファイルをお渡しする
・Salesforceに全て投入する場合は、一部ゴミデータが残る可能性がある
もし、問題となる場合は問合せデータにある添付ファイル名のカラムと実際のファイル名を次期チームで
突き合わせていただき、必要なファイルを取り込んで頂く
②問合せ添付ファイルのお渡し方法（サポート課様お渡し用）
・サポート課様から依頼頂いている2017年9月30日までの問合せに紐づく添付ファイルは
ファイル登録日（ファイル名の日付）が2017年9月30日までの分をお渡しする
一部、完了が2017年10月1日以降に紐づいているであろう添付ファイルも含まれるが
そこはご容赦頂く。
・添付ファイルとどの問合せが紐づいているかは、サポート課様にお渡しする問合せ.csv（2017年9月30日までに完了した分）
の中に、どの問合せと添付ファイルがリンクしているのかの情報があるので、そちらを参照頂く

## 問合せ内容詳細
■抽出対象項目
# | 項目名 | 抽出元テーブル | 抽出元項目 | データ型 |  | Salesforceの移行先項目 | 依頼事項
1 | 問合せ番号 | 問合せ情報 | 問合せ番号 | int | → | 旧問合せ番号/リンク済みエンティティ
2 | 要約 | 問合せ情報 | 要約 | varchar(80) | → | 要約
3 | 企業略称 | 企業情報 | 企業略称 |  | → | 取引先名 | 企業情報TBLの企業略称に変換して提供お願いします
4 | 事業所ｺｰﾄﾞ | 事業所情報 | 事業所コード |  | → | 事業所名 | 事業所情報TBLの事業所コードに変換して提供お願いします
5 | 利用者ｺｰﾄﾞ | 問合せ情報 | 利用者コード | varchar(5) | → | 利用者コード
6 | 利用者名 | 問合せ情報 | 利用者名 | varchar(131) | → | 問合せ者
7 | 連絡先 | 問合せ情報 | 連絡先 | varchar(20) | → | 連絡先1
8 | 業種別 | 問合せ情報 | 業種別 |  | → | 業種別 | 業種別TBLの表示名に変換して提供お願いします
9 | ｽﾃｰﾀｽ | 問合せ情報 | ステータス | varchar(20) | → | ステータス
10 | 受付者 | 個人情報 | 姓名 |  | → | 作成者 ID | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
11 | 受付日時 | 問合せ情報 | 受付日時 | datetime | → | オープン日時
12 | 完了者 | 個人情報 | 姓名 |  | → | ケース 担当者 | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
13 | 完了日時 | 問合せ情報 | 完了日時 | datetime | → | クローズ日時
14 | ｶﾃｺﾞﾘ1 | 問合せ情報 | ｶﾃｺﾞﾘ1 | int | → | カテゴリ1 | カテゴリTBLの表示名に変換して提供お願いします
15 | ｶﾃｺﾞﾘ2 | 問合せ情報 | ｶﾃｺﾞﾘ2 | int | → | カテゴリ2 | カテゴリTBLの表示名に変換して提供お願いします
16 | 内容 | 問合せ情報対応状況 | 対応日時 エスカレーション元 対応区分 内容 |  | → | 説明 | 問合せに複数紐づく対応状況をご提供お願いします。 ※詳細は（補足）内容Sheet参照ください。
17 | 添付資料名 | 問合せ情報 | 添付資料名 | varchar(8000) | → | ドキュメント
18 | (作成日) | 問合せ情報 | (作成日) | datetime
19 | (更新者) | 問合せ情報 | (更新者) |  |  |  | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
20 | (更新日) | 問合せ情報 | (更新日) | datetime

## 問合せ対応状況
■抽出対象項目
# | 項目名 | 抽出元テーブル | 抽出元項目 | データ型 |  | Salesforceの移行先項目 | 依頼事項
1 | 問合せ番号 | 問合せ対応状況 | 問合せ番号 |  | → | 関連先
2 | 対応区分 | 問合せ対応状況 | 対応区分 |  | → | 件名
3 | 対応日時 | 問合せ対応状況 | 対応日時 |  | → | 作成日
4 | エスカレーション元 | 問合せ対応状況 | エスカレーション元 |  | → | 旧エスカレーション元 | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
5 | エスカレーション先 | 問合せ対応状況 | エスカレーション先 |  | → | 旧エスカレーション先 | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
6 | 内容 | 問合せ対応状況 | 内容 |  | → | コメント
7 | キー | 問合せ対応状況 | キー
8 | (作成者) | 問合せ対応状況 | (作成者) |  |  |  | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
9 | (作成日) | 問合せ対応状況 | (作成日)
10 | (更新者) | 問合せ対応状況 | (更新者) |  |  |  | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
11 | (更新日) | 問合せ対応状況 | (更新日)

## 問合せと解決策の関連付け
■抽出対象項目
# | 項目名 | 抽出元テーブル | 抽出元項目 | データ型 |  | Salesforceの移行先項目 | 依頼事項
1 | 問合せ番号 | 問合せと解決策の関連付け | bug_id | int | → | 旧問合せ番号 | 項目値がNULLの場合は「NULL」
2 | 問合せ番号 | 問合せと解決策の関連付け | log_id | int | → | 親問合せ情報/問合せ情報ID | 項目値がNULLの場合は「NULL」
3 | 解決策番号 | 問合せと解決策の関連付け | tan_id | int | → | 記事ID | 項目値がNULLの場合は「NULL」
4 | リンクID | 問合せと解決策の関連付け | linkid | int
5 | （作成者） | 問合せと解決策の関連付け | created_by |  |  |  | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
6 | （作成日） | 問合せと解決策の関連付け | creation_ts | datetime
7 | （更新者） | 問合せと解決策の関連付け | delta_sy_user |  |  |  | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
8 | （更新日） | 問合せと解決策の関連付け | delta_ts | datetime

## 解決策
■抽出対象項目
# | 項目名 | 抽出元テーブル | 抽出元項目 | データ型 |  | Salesforceの移行先項目 | 依頼事項
1 | 解決策番号 | 解決策 | 解決策番号 | int | → | 旧解決策番号/親レコードID
2 | タイトル | 解決策 | タイトル | varchar(80) | → | タイトル
3 | サブタイトル | 解決策 | サブタイトル | varchar(80) | → | 概要
4 | (作成日) | 解決策 | (作成日) | datetime | → | 作成日
5 | 更新年月日 | 解決策 | 更新年月日 | datetime | → | 最終更新日
6 | 登録者 | 解決策 | 登録者 |  | → | 登録者 | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
7 | 解決策内容 | 解決策 | 解決策内容 | text | → | ナレッジ内容
8 | カテゴリ1 | 解決策 | カテゴリ1 |  | → | カテゴリグループ名 | カテゴリTBLの表示名に変換して提供お願いします
9 | カテゴリ2 | 解決策 | カテゴリ2 |  | → | カテゴリ名 | カテゴリTBLの表示名に変換して提供お願いします
8 | (作成者) | 解決策 | (作成者) |  |  |  | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
10 | (更新者) | 解決策 | (更新者) |  |  |  | 個人情報TBLの「漢字姓」＋半角スペース＋「漢字名」に変換して提供お願いします
11 | (更新日) | 解決策 | (更新日) | datetime

## （補足）内容
■移行したいデータ
対応状況[全体]タブで表示されているデータをSalesforceに移行するために提供お願いします。
（イメージ）
■加工内容
帳票「問合せ内容詳細」のNo25問合せ内容（左部）,No26問合せ内容（右部）を一つのカラムに結合して提供いただきたい
対象行の「問合せ番号」で問合せ対応状況テーブルをリンクし、「対応日時」「エスカレーション元」「対応区分」「内容」を抽出
複数レコードが存在する場合は、「対応日時」順で全て出力する
提供データイメージ

## Sheet5 (hidden)
内容
2024/1/16 諏訪なつき 問合せ内容 回答 2024/2/1 諏訪なつき 問合せ内容 回答