## 前提条件
◆前提条件
| 1 | 【今回の概算御見積対象および範囲】
|  |  | ■ | 全体
･本御見積は､以下の参照資料を元に作業内容を精査したものとなります。
|  |  | ■ | 参照資料
本件概算見積は以下の資料・情報に基づいて作成致しました。
|  |  |  | ・ | 【NBS】現行NBS抽出データ_CAICAテクノロジーズさんへの依頼事項_20250120.xlsx
|  |  | ■ | 見積対象作業
|  |  |  | ・ | 弊社の担当する対象作業を以下に示します。
[5 empty] | ① | 現行NBSからのデータ抽出
・抽出項目に関しては、上記参照資料の以下シートの通りとする。
「移行対象データ」
「問合せ内容詳細」
「問合せ対応状況」
「問合せと解決策の関連付け」
「解決策」
「（補足）内容」
・抽出SQLに関しては「工数内訳」シートのNo.1に記載の【抽出SQL作成】の時に開発環境で事前検証を行う。
[5 empty] | ② | 以下の件数調査
・「問合せ対応状況」テーブルデータが1日におおよそ何件作成・更新されるか大まかな傾向をつかむ為、
参考となる件数情報をご提示する。
・実施タイミングは「工数内訳」シートのNo.2に記載の【サンプルデータ確認】の時に実施する。
・問合せ対応状況テーブルの「作成日」「更新日」でそれぞれ、いくつかの日付（ある週の月、水、土、日の4日分など）
を指定し、該当する件数を調査する。
[5 empty] | ※ | 作業は平日19時～22時の間で想定しておりますが、本作業にて想定以上に時間がかかることが判明した場合は
実作業日について改めてご相談させて頂きます。
| 2 | 【概算御見積前提条件】
|  |  | ■ | 作業期間を通じて、必要に応じてＱＡ対応、 関連他社との調整をしていただけることを想定しております。
|  |  | ■ | 作業開始時、または作業開始後に本見積時に想定したスケジュールなどが、
弊社以外の原因によって万一遅れが生じる場合、納期と工数について別途お見積させて頂きます。
|  |  | ■ | 作業場所
弊社の開発環境にて抽出SQL作成と動作検証を実施します。
品川の本番環境にてサンプルデータの確認、及び実データの抽出を実施します。
|  |  | ■ | 本番実施
|  |  |  | ・ | 本番作業に関してはお客様立ち合いの元での実施とさせていただきます。
|  |  |  | ・ | データ抽出に際し、現行NBSの停止は不要となります。
| 3 | 【作業スケジュール】
|  |  | ■ | データ抽出の作業日に関しては「工数内訳」シートの備考欄に記載の日時で実施させて頂きます。
| 4 | 【想定作業】
|  |  | ■ | データ抽出SQLの作成（開発環境利用）
|  |  |  | ・ | データ抽出対象の項目に合わせて、必要となるテーブルの整理
|  |  |  | ・ | 変換が必要となる項目の変換方法の整理
|  |  | ■ | 本番環境の実施
|  |  |  | ・ | 開発環境で作成したSQLの動作確認
|  |  |  | ・ | サンプルデータの抽出
|  |  |  | ・ | 各種件数情報の抽出
|  |  |  | ・ | 想定作業時間の算出
|  |  |  | ・ | 本番移行データの抽出
| 5 | 【成果物・納品物定義】
|  |  | ■ | 納品物
|  |  |  | ・ | 抽出データ
|  |  | ■ | 納品媒体
|  |  |  | ・ | 御社準備のUSBメモリに格納して連携する。
| 6 | 【工数と対象作業のまとめ】
|  |  | ■ | 工数について
本作業について精査した結果、現在ご契約させて頂いている保守契約の月40時間までの作業時間内で
対応可能であるため、追加での工数は不要となります。
|  |  | ■ | 詳細
別紙「工数内訳」参照。
以上

## 工数内訳
◆工数内訳
項番 | 作業タイミング | 作業内容 | 作業場所 | 工数(人日） | 備考
1 | 1月,2月 | 【抽出SQL作成】 ①抽出SQL文作成 ②開発環境で確認 ・SQL文の動作確認 ・一定件数の抽出時間の確認 ③お客様と抽出データの意思合わせ | CAICA | 5
2 | 3月 | 【サンプルデータ確認】 ①事前準備（作業手順書の作成） ・件数調査 ②現地作業 | 品川 | 1.5 | 【現地作業】 どこか一日
3 | 4月中旬 | 【データ抽出リハ(事前移行)】 ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 2 | 【現地作業】 2025/4/17(木) 19:00～22:00 ＋予備日（4/17で終わらなかった場合）
4 | 4月下旬 | 【データ抽出リハ（当日)】 ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 1.5 | 【現地作業】 2025/4/24(木)19:00～22:00
5 | 5月最終週 | 【事前移行】 ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 2 | 【現地作業】 2025/5/26(月）19:00～22:00 ＋予備日（5/26で終わらなかった場合）
6 | 2025/5/31～6/1 深夜帯 | 【当日移行】 ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 2 | 【現地作業】 2025/5/31(土)
7 | 2025/6月のどこか 深夜帯 | 【切り戻した場合のリトライ用】 ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 2
合計 |  |  |  | 16