## Sheet1
見積
No. | 作業タイミング | 作業内容 | 作業場所 | 工数(人日） | 備考
1 | 1月,2月 | ①抽出SQL文作成 ②開発環境で確認 ・SQL文の動作確認 ・一定件数の抽出時間の確認 ③お客様と抽出データの意思合わせ | CAICA | 4
2 | 3月 | サンプルデータ確認 ①事前準備（作業手順書の作成） ・件数調査 ②現地作業 | 品川 | 1.375
3 | 4月 | データ抽出リハ(事前移行) ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 1.5 | 開発環境の時間見込により
4 | 5月上旬 | データ抽出リハ（当日) ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 1.5
5 | 5月最終週 | 事前移行 ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 1.5
6 | 2025/5/31～6/1 深夜帯 | 当日移行 ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 2
7 | 2025/6月のどこか 深夜帯 | 切り戻した場合のリトライ用 ・事前準備（作業手順書の作成） ・現地作業 | 品川 | 2

## TO浅田さん
浅田さん
以下のことを確認させていただきます。
① | 1,2月の開発環境での確認の作業時間について、
2～3日ぐらい在宅で開発環境での作業が必要だと思いますが、
事前にIBM現場を調整していただければ幸いです。
※見積は1日(1月21日)在宅作業はすでにIBMさんと調整済みです。
② | 作業No.2～No.5の作業時間は19時からですが、
作業の日は18時前にIBM現場から出発する可能性がありますが、
それも事前にIBM現場の調整をしていただければ幸いです。
③ | 作業⑥、⑦について、リリース当日は遅くなると思いますが、
次の日のIBM現場の出勤は難しいと思いますので、
それも事前にIBM現場の調整をしていただければ幸いです。
④ | 工数について、
No.1作業時間は0.1人月／月を超えた場合は超えた工数を精算してもよろしいでしょうか？
No.2～No.7の19時以後の作業であるため、残業代として精算してもよろしいでしょうか？
⑤ | 交通費について、
往路：茅場町～品川、復路：品川～池袋の交通費を請求させていただきます。